## Planeación PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla sencilla de presupuesto de proyecto para desarrollo de un producto/servicio de puede utilizarse para cualquir tipo de proyecto como TI, en este caso. Tiene propuestos unos elementos básicos que pueden ser ampliados y ajustados según sea la necesidad (filas y columnas), y por tanto, constituye una referencia para costear el producto/servicio y tener un control de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las actividades y fechas del cronograma de actividades planteado. Tener en cuenta que las Tareas son acciones más operativas (pequeñas en complejidad y recursos como tiempo, dinero y personal) que permiten costear con un mayor detalle y así, más preciso.
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
|  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [9 empty] | 10000000 | 8125532 | 1874468
Tarea 1 | Definición Planeación Y Organización | 40 | 58693.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347754.2222 | 2347754.2222 | 0
Tarea 2 | Requerimientos | 40 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 0
Tarea 3 | Plan de Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.1 | Análisis | 40 | 27777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1111111.1111 | 1111111.1111 | -1.8626e-09
Subtarea 3.2 | Diseño | 40 | 27777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1111111.1111 | 1111111.1111 | -1.8626e-09
Subtarea 3.3 | Documentación | 40 | 27777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1111111.1111 | 1111111.1111 | -1.8626e-09
Tarea 4 | Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 4.1 | Backend | 40 | 27777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1111111.1111 | 1111111.1111 | 0
Subtarea 4.2 | Front End | 40 | 27777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | 8125532 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8125532 | 8125532 | 8125532

## Ejecución PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla es la misma de la Planeación de Presupuesto para desarrollar el producto o servicio pero contiene 4 columnas adicionales que permiten hacer un seguimiento y llevar un control sobre lo planeado en tiempo y en dinero disponible (ESTADO, FECHA INICIO PLANEADA, FECHA INICIO REAL, FECHA REALIZACIÓN)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
[6 empty] | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | ESTADO | FECHA INICIO PLANEADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FINALIZACIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Tarea 1 | Definición Planeación Y Organización | No iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 2 | Requerimientos | En progreso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 3 | Plan de Desarrollo | En progreso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.1 | Análisis | En espera |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.2 | Diseño | Completado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.3 | Documentación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 4 | Desarrollo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 4.1 | Backend |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 4.2 | Front End |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0